## Planilha1
Data Inicio | 2020-06-08
Data Fim | 2020-06-27
Duração | 14
Hoje | 2020-06-16
0
Projetos | Tarefas | Duração (dias) | Início | Término | Atualização (Duração) | % Concluída do Trabalho | Responsável | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27
1. Compra de Equipamento | 1. Planejar compra | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 5 | 100% | Márcia
| 2. Levantar especificações | 4 | 2020-06-09 | 2020-06-13 | 4 | 100% | Pedro
| 3. Levantar fornecedores | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-13 | 3 | 100% | João
| 4. Instalação | 5 | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 5 | 100% | Guilherme
| 5. Teste do equipamento | 2 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2 | 100% | Guilherme
2. Implementação ERP | 1. Levantar requisitos financeiros | 5 | 2020-06-13 | 2020-06-19 | 5 | 100% | Márcia
| 2. Levantar requisitos de processos | 7 | 2020-06-14 | 2020-06-24 | 7 | 100% | Guilherme
| 3. Parametrizar módulo financeiro | 7 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 7 | 100% | João
| 4. Parametrizar módulo de processos | 7 | 2020-06-16 | 2020-06-24 | 7 | 100% | Pedro
| 5. Validar módulo financeiro | 4 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 4 | 100% | Márcia
| 6. Validar módulo de processos | 5 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2 | 40% | Guilherme
| 7. Implantar | 7 | 2020-06-19 | 2020-06-27 | 2 | 15% | Pedro
3. Treinamento Equipe | 1. Planejar o Treinamento | 3 | 2020-06-20 | 2020-06-24 | 3 | 100% | João
| 2. Levantar recursos financeiros | 2 | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 1 | 50% | Márcia
| 3. Contratar consultoria | 4 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 0% | Márcia
| 4. Treinar funcionários | 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0 | 10% | Guilherme
| 5. Encerrar com evento | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 1 | 5% | Pedro
Total Geral
|  |  | Inicio Real | Termino Real
|  |  | 2020-06-14 | 2020-06-17
|  |  | 2020-06-14 | 2020-06-18
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Programa de Reestruturação
0
Projetos | Tarefas | Duração (dias) | Início | Término | Atualização (Duração) | % Concluída do Trabalho | Responsável | FERIADOS 2020 | Coluna1
1. Compra de Equipamento | 1. Planejar compra | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 5 | 100% | Márcia | 2020-01-01 | Confraternização Universal
1. Compra de Equipamento | 2. Levantar especificações | 4 | 2020-06-09 | 2020-06-13 | 4 | 100% | Pedro | 2020-02-24 | Carnaval
1. Compra de Equipamento | 3. Levantar fornecedores | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-13 | 3 | 100% | João | 2020-02-25 | Carnaval
1. Compra de Equipamento | 4. Instalação | 5 | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 5 | 100% | Guilherme | 2020-04-10 | Paixão de Cristo
1. Compra de Equipamento | 5. Teste do equipamento | 2 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2 | 100% | Guilherme | 2020-01-21 | Tiradentes
2. Implementação ERP | 1. Levantar requisitos financeiros | 5 | 2020-06-13 | 2020-06-19 | 5 | 100% | Márcia | 2020-05-01 | Dia do Trabalho
2. Implementação ERP | 2. Levantar requisitos de processos | 7 | 2020-06-14 | 2020-06-24 | 7 | 100% | Guilherme | 2020-06-11 | Corpus Christi
2. Implementação ERP | 3. Parametrizar módulo financeiro | 7 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 7 | 100% | João | 2020-09-07 | Independência do Brasil
2. Implementação ERP | 4. Parametrizar módulo de processos | 7 | 2020-06-16 | 2020-06-24 | 7 | 100% | Pedro | 2020-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
2. Implementação ERP | 5. Validar módulo financeiro | 4 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 4 | 100% | Márcia | 2020-11-02 | Finados
2. Implementação ERP | 6. Validar módulo de processos | 5 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2 | 40% | Guilherme | 2020-11-15 | Proclamação da República
2. Implementação ERP | 7. Implantar | 7 | 2020-06-19 | 2020-06-27 | 2 | 15% | Pedro | 2020-12-25 | Natal
3. Treinamento Equipe | 1. Planejar o Treinamento | 3 | 2020-06-20 | 2020-06-24 | 3 | 100% | João
3. Treinamento Equipe | 2. Levantar recursos financeiros | 2 | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 1 | 50% | Márcia
3. Treinamento Equipe | 3. Contratar consultoria | 4 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 0% | Márcia
3. Treinamento Equipe | 4. Treinar funcionários | 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0 | 10% | Guilherme
3. Treinamento Equipe | 5. Encerrar com evento | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 1 | 5% | Pedro
%CONCLUIDA | 79.45%
%RESTANTE | 20.55%
|  | Soma de Duração (dias) | Soma de Atualização (Duração)
|  | 73 | 58
Formulas:
Término = WORKDAY.INTL([Início]-1,[Duração (dias)],2,Feriado[])