## APRESENTAÇÃO
Bem-vindo(a) a Planilha de Orçamento Paramétrico
A IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO PARAMÉTRICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | ORÇAMENTO PARAMÉTRICO COM O CUB
De maneira resumida, o orçamento paramétrico é uma subdivisão do orçamento geral, simplificado para uma fase específica do projeto de engenharia. Dessa forma, devemos falar de um orçamento que utiliza índices, indicadores, incluindo histórico de obras executadas, estimativas para estudos e viabilidade. Isto é, o orçamento paramétrico é essencial para a etapa de viabilidade de um empreendimento. E também serve para checklist do orçamento executivo, além de ser uma ferramenta para efeito comparativo em obras semelhantes. Assim, o orçamento paramétrico utiliza a medida de custo levando em consideração o preço por m². Por isso, esse orçamento é tão utilizado por construtoras que ainda não apresentam todos os projetos executivos, mas desejam ter uma noção sobre o custo da obra. |  | Existem várias tabelas de referência de custo por m², como o CUB (Custo Unitário Básico) apresentado pela CBIC em parceria com o Sinduscon de cada estado. Com o uso correto dos índices é possível ter uma margem de erro de 10 a 20% e ter uma estimativa do custo da obra de maneira rápida e fácil. Assim, o índice mais comum no orçamento paramétrico é o CUB. Além disso, existem muitos detalhes e maneiras de chegar no valor correto, sem deixar nenhum custo de fora do projeto. O orçamento paramétrico utiliza dados do CUB e é através dele, que o ajudaremos a encontrar o seu custo unitário final nesta planilha!

## ORIENTAÇÕES
Orientações de Uso
IMPORTANTE
Para o melhor uso desta planilha, é recomendado utilizá-la no modo Excel para Área de Trabalho (aplicativo). Na Seção "Definir Valor do CUB", você escolhe quais são os parâmetros de referência a serem usados, são eles: - Ano: Digite no formato AAAA (Ex.: 2023); - Mês: Escolha entre as opções disponíveis; - Estado: Escolha entre as opções disponíveis; - Índice: Escolha entre as opções disponíveis. Importante: Se a combinação de informações que você escolher não estiver na base de dados da aba "ÍNDICE CUB", a planilha irá retornar com "Não Encontrado" no lugar do valor referencial. Você pode atualizar as informações na aba "ÍNDICE CUB", seguindo as orientações descritas abaixo, em "Como atualizar os dados de CUB na planilha".
COMO ATUALIZAR OS DADOS DE CUB DA PLANILHA
Como atualizar os dados de CUB na planilha: A aba "ÍNDICES CUB" serve como uma base de dados para a planilha. Nela já estão preenchidas os valores disponíveis em Abril de 2023, mas você pode atualizar ela sempre que necessário, ou até colocar valores retroativos. Para isso você deve consultar os valores do CUB do seu estado atráves do http://www.cub.org.br/cub-m2-estadual (lembre-se de marcar a opção "Sem desoneração de mão de obra" em "CUB/m²") ou pelo site do SINDUSCON do seu estado. Você pode preencher a partir da Linha 30 os valores que consultou, colocando as seguintes informações: - Na Coluna "A", escolha entre as opções o Estado ao qual se refere a tabela referencial; - Na coluna "B", digite o ano em formato AAAA (Ex.: 2023); - Na coluna "C", escolha o mês referencial dos valores que você consultou; - Nas Colunas "F" até a "X", digite os valores do CUB de acordo com o índice referencial.

## ORÇAMENTO
Planilha de Orçamento Paramétrico utilizando o CUB
DEFINIR VALOR DE PROJETOS
Valores de parâmetro (março 2023)
| Especialidade |  | De | A | Adotado | [7 empty] | Custo
| Projetos de Arquitetura |  | 17.65 | 44.1 | 0 | [7 empty] | 0
| Projetos de Paisagismo |  | 11 | 15.43 | 0 | [7 empty] | 0
| Projetos de Estruturas |  | 22 | 26.5 | 0 | [7 empty] | 0
| Projetos de Instalações |  | 13.25 | 17.65 | 0 | [7 empty] | 0
| Projetos de Fundações |  | 6.6 | 8.8 | 0 | [7 empty] | 0
| Aprovação dos projetos |  |  | 22 | 0 | [7 empty] | 0
| Custo total com projetos | [11 empty] | 0
DEFINIR VALOR DO CUB
| Data-base orçamento (Ano): |  | 2023
|  | Data-base (Mês): | Março
|  | Data-base (Estado): | São Paulo
| Escolha o índice |  | R1-B |  |  | Valor de referência | [6 empty] | 1869.38
| CUB adotado | = | 1869.38 | /m²
DEFINIR ÁREA CONSTRUÍDA
| CÁLCULO DE ÁREAS |  | Área | Coef. | Á. Eq. C.
| 1º SUBSOLO |  | 0 | 0.7 | 0
| 2º SUBSOLO |  | 0 | 0.8 | 0
| 3º SUBSOLO |  | 0 | 0.9 | 0
| 4º SUBSOLO |  | 0 | 1 | 0
| TÉRREO EXTERNO SOBRE LAJE |  | 0 | 0.6 | 0
| TÉRREO EXTERNO SOBRE SOLO |  | 0 | 0.3 | 0
| TÉRREO EXTERNO COBERTO |  | 0 | 0.7 | 0
| TÉRREO INTERNO |  | 0 | 1.1 | 0
| TIPO |  | 0 | 1 | 0
| COBERTURA INTERNA |  | 0 | 1 | 0
| COBERTURA EXTERNA |  | 0 | 0.6 | 0
| BARRILETE / CASA DE MÁQUINAS |  | 0 | 0.7 | 0
| ÁREA TOTAL = |  | 0 | AEqC = | 0
ITENS NÃO INCLUSOS
• Fundações:
Inclua sua melhor estimativa de custo com fundações, incluindo submuramentos,
paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático.
| Total com Fundações | = | 0
• Equipamentos:
Tente lembrar se você está considerando instalar elevadores, fogões, aquecedores,
bombas de recalque, equpamentos de incineração, ar-condicionado, calefação,
ventilação ou exaustão.
| Total com Equipamentos | = | 0
• Obras e serviços complementares
É nessa parte que ocorrem a maior parte das surpresas, as pessoas se esquecem de itens como
urbanização, recreação, playground, piscinas, campos de esporte e paisagismo.
| Total com Complementares | = | 0
CÁLCULO DO BDI
• Benefícios e despesas indiretas
É o percentual aplicado por uma construtora para cobrir despesas com a equipe técnica, cópias,
escritório central, impostos e, claro, o lucro. Varia de 25% a 40%.
| Escritório Central (de 2% a 6% - varia conforme a eficiência da empresa) |  |  |  | 0% | s/ diretos
| Administração Local e Transportes Internos (de 8% a 12% - cf .a eficiência da empresa) |  |  |  | 0% | s/ diretos
| Lucro Bruto (de 8% a 20%) |  |  |  | 0% | s/ diretos + indiretos
IMPOSTOS:
| Cofins |  |  |  | 0%
| PIS |  |  |  | 0%
| ISS |  |  |  | 0%
| TOTAL BDI |  |  |  | 0%
| BDI adotado | = | 0%
CUSTO FINAL
| Área de Construção |  | CUB |  | Itens não inclusos |  |  |  |  | BDI |  |  | Custo Final
( | 0 | x | 1869.38 | + | 0 | ) | x | ( | 1 + | 0% | ) | = | 0
| Custo Unitário Final |  | #DIV/0!
| CUB |  | 1869.38

## ÍNDICES CUB
|  |  |  | CUB - Sinducon |  | Link para atualização |  | http://www.cub.org.br/cub-m2-estadual |  |  |  | ou pelo site do SINDUSCON do seu estado | [10 empty] | Não Alterar (fórmula)
Estado | Ano Ref. | Mês Ref. | INCC | R1-B | PP-4B | R8-B | PIS | R1-N | PP4-N | R8-N | R16-N | R1-A | R8-A | R16-A | CAL-8N | CSL-8N | CSL-16N | CAL-8A | CSL-8A | CSL-16A | RP1Q | GI | R1-B
Acre | 2021 | Dezembro | 962.321 | 1919.26 | 1666.51 | 1583.91 | 1261.4 | 2158.73 | 2002.86 | 1746.8 | 1673.05 | 3140.63 | 2458.19 | 2232.39 | 2029.05 | 1725.13 | 2263.67 | 2249.12 | 2015.69 | 2636.31 | 1504.09 | 1025.01 | 1919.26
Alagoas | 2023 | Março | 1060.116 | 1720.21 | 1606.49 | 1539.65 | 1138.63 | 2026.79 | 1935.74 | 1722.5 | 1689.55 | 2701 | 2204.46 | 2172.25 | 1975.94 | 1674.98 | 2236.67 | 2164.76 | 1879.57 | 2512.3 | 1711.94 | 970.95 | 1720.21
Amapá | 2023 | Março | 1060.116 | 2030.11 | 1996.17 | 1915.39 | 1424.03 | 2373.04 | 2331.7 | 2103.76 | 2062.32 | 3028.62 | 2541.7 | 2878.33 | 2533.78 | 2153.59 | 2908.79 | 2696.02 | 2347.81 | 3157.45 | 2121.76 | 1214.95 | 2030.11
Amazonas | 2023 | Março | 1060.116 | 2052 | 1878.47 | 1790.49 | 1381.54 | 2431.01 | 2291.41 | 2031.79 | 1945.34 | 3191.95 | 2555.04 | 2653.39 | 2361.33 | 2042.27 | 2710.53 | 2514.25 | 2208.95 | 2929.76 | 2031.28 | 1177.06 | 2052
Bahia | 2023 | Março | 1060.116 | 1987.66 | 1775.31 | 1686.53 | 1278.54 | 2345.16 | 2205.74 | 1914.88 | 1860.91 | 2935.26 | 2337.57 | 2409.27 | 2211.53 | 1900 | 2524.59 | 2347.1 | 2058.78 | 2734.84 | 1918.94 | 1064.33 | 1987.66
Ceará | 2023 | Março | 1060.116 | 1632.57 | 1548.84 | 1484.2 | 1146.07 | 2017.87 | 1939.42 | 1710.79 | 1663.22 | 2524.94 | 2078.44 | 2216.23 | 2029.69 | 1730.87 | 2319.24 | 2177.42 | 1879.25 | 2516.39 | 1734.93 | 980.22 | 1632.57
Distrito Federal | 2023 | Março | 1060.116 | 1961.16 | 1796.7 | 1713.27 | 1366.41 | 2412.46 | 2242.72 | 1975.01 | 1902.55 | 2978.64 | 2396.79 | 2478.53 | 2231.75 | 1946.55 | 2596.89 | 2403.86 | 2155.04 | 2868.27 | 2076.29 | 1114.64 | 1961.16
Espírito Santo | 2023 | Março | 1060.116 | 2242.89 | 2093.53 | 1985.28 | 1525.46 | 2620.49 | 2470.04 | 2145.93 | 2078.86 | 3309.49 | 2654.94 | 2717.37 | 2437.03 | 2090 | 2784.66 | 2648.92 | 2321.83 | 3085.77 | 2221.01 | 1173.54 | 2242.89
Goiás | 2023 | Março | 1060.116 | 1824.21 | 1695.41 | 1609.77 | 1225.56 | 2170.7 | 2049.48 | 1797.33 | 1743.62 | 2743.68 | 2212.84 | 2301.85 | 2050.91 | 1787.63 | 2387.92 | 2191.57 | 1949.14 | 2599.22 | 1787.15 | 1013.34 | 1824.21
Maranhão | 2023 | Março | 1060.116 | 1692.97 | 1533.32 | 1472.18 | 1113.73 | 1914.24 | 1823.48 | 1618.57 | 1570.27 | 2352.05 | 1953.46 | 2056.41 | 1902.8 | 1620.1 | 2165.78 | 2031.26 | 1762.48 | 2344.47 | 1645.02 | 900.89 | 1692.97
Mato Grosso | 2023 | Março | 1060.116 | 2711.79 | 2522.38 | 2424.85 | 1812.22 | 3110.4 | 3023.03 | 2641.52 | 2549.29 | 3809.69 | 3173.24 | 3337.93 | 3119.48 | 2643.78 | 3545.63 | 3352.59 | 2880.06 | 3845.46 | 2566.08 | 1423.67 | 2711.79
Mato Grosso do Sul | 2023 | Março | 1060.116 | 1597.92 | 1561.38 | 1502.72 | 1109.26 | 1852.08 | 1823.55 | 1613.63 | 1570.44 | 2298.54 | 1942.54 | 2080.45 | 1915 | 1636.78 | 2197.42 | 2045.5 | 1789.71 | 2396.45 | 1585.27 | 902.83 | 1597.92
Minas Gerais | 2023 | Março | 1060.116 | 2176.98 | 2059.98 | 1953.1 | 1491.59 | 2591.28 | 2469.97 | 2154.34 | 2086.89 | 3254.85 | 2637.46 | 2734.75 | 2491.12 | 2131.05 | 2844.8 | 2686.28 | 2334.26 | 3114.61 | 2204.4 | 1157.35 | 2176.98
Pará | 2023 | Março | 1060.116 | 1856.58 | 1800.51 | 1716.18 | 1313.17 | 2276.34 | 2164.71 | 1930.49 | 1869.32 | 2900.5 | 2378.15 | 2486.9 | 2197.08 | 1915.57 | 2562.43 | 2334.98 | 2075.16 | 2776.42 | 1955.73 | 1079.47 | 1856.58
Paraíba | 2023 | Março | 1060.116 | 1628.3 | 1406.36 | 1332.45 | 994.36 | 1946.48 | 1745.27 | 1542.76 | 1484.52 | 2392.51 | 1888.88 | 2002.65 | 1772.99 | 1548.34 | 2072.22 | 1887.68 | 1669.93 | 2235.3 | 1624.64 | 935.25 | 1628.3
Paraná | 2023 | Março | 1060.116 | 2198.96 | 2018.42 | 1915.73 | 1506.2 | 2720.63 | 2553.17 | 2226.95 | 2156.01 | 3357.61 | 2710.35 | 2763.34 | 2541.11 | 2196.38 | 2930.48 | 2720.8 | 2420.62 | 3229.42 | 2334.76 | 1224.13 | 2198.96
Pernambuco | 2023 | Março | 1060.116 | 1972.59 | 1765.71 | 1666.52 | 1331.59 | 2320.79 | 2231.89 | 1882 | 1837.69 | 2898.61 | 2327.69 | 2394.14 | 2217.62 | 1879.12 | 2501.9 | 2383.83 | 2081.42 | 2761.9 | 1878.17 | 1053.95 | 1972.59
Piauí | 2023 | Janeiro | 1056.418 | 2119 | 1882.56 | 1769.55 | 1364.67 | 2564.37 | 2370.65 | 2058.79 | 2008.94 | 3449.38 | 2693.05 | 2582.83 | 2367.19 | 2001.83 | 2657.45 | 2552.4 | 2190.06 | 2911.78 | 2014.62 | 1155.97 | 2119
Rio de Janeiro | 2023 | Março | 1060.116 | 2111.27 | 1971.65 | 1871.85 | 1458.43 | 2540.14 | 2416.58 | 2115.18 | 2053.27 | 3186.66 | 2550.38 | 2698.8 | 2466.87 | 2110.66 | 2811.77 | 2633.44 | 2297.41 | 3057.85 | 2213.1 | 1184.66 | 2111.27
Rio Grande do Norte | 2023 | Fevereiro | 1056.896 | 1967.53 | 1832.23 | 1760.76 | 1317.04 | 2244.55 | 2211.59 | 1902.11 | 1841.38 | 2865.61 | 2384.63 | 2431.58 | 2241.47 | 1918.15 | 2547.94 | 2387 | 2077.25 | 2761.71 | 1808.51 | 1089.95 | 1967.53
Rio Grande do Sul | 2023 | Março | 1060.116 | 2147.76 | 2034.34 | 1939.86 | 1560.25 | 2766.64 | 2717.43 | 2366.53 | 2317.34 | 3713.51 | 3008.51 | 3065.62 | 3038.16 | 2362.85 | 3178.46 | 3449.92 | 2716.29 | 3653.28 | 2192.42 | 1207.77 | 2147.76
Rondônia | 2023 | Março | 1060.116 | 1886.88 | 1848.58 | 1775.93 | 1311.59 | 2090.51 | 2074.14 | 1837.7 | 1804.66 | 2703.33 | 2214 | 2363.42 | 2262.83 | 1876.2 | 2512.42 | 2404.68 | 2027.77 | 2695.05 | 1809.63 | 1047.66 | 1886.88
Roraima | 2023 | Março | 1060.116 | 2217.11 | 2102.26 | 2009.14 | 1526.92 | 2458.05 | 2349.45 | 2160.62 | 2091.32 | 3570.07 | 2886.12 | 2827.91 | 2621.92 | 2200.68 | 2936.14 | 2867.74 | 2488.9 | 3297.01 | 1915.4 | 1273.66 | 2217.11
Santa Catarina | 2023 | Março | 1060.116 | 2402.56 | 2226.99 | 2123.68 | 1691.13 | 2867.3 | 2697.61 | 2388.98 | 2306.07 | 3466.6 | 2817.71 | 2995.8 | 2759.95 | 2405.82 | 3218.86 | 2918.39 | 2604.53 | 3474.17 | 2565.06 | 1354.63 | 2402.56
São Paulo | 2023 | Março | 1060.116 | 1869.38 | 1739.08 | 1663.04 | 1281.97 | 2289.14 | 2136 | 1909.14 | 1852.07 | 2793.65 | 2257.89 | 2427.94 | 2212.87 | 1918.87 | 2556.11 | 2338.97 | 2063.44 | 2700.41 | 2023.69 | 1094.1 | 1869.38
Sergipe | 2023 | Março | 1060.116 | 1676.42 | 1637.42 | 1535.5 | 1217.72 | 2114.12 | 1999.19 | 1802.19 | 1756.07 | 2740.22 | 2243.89 | 2329.14 | 2008.4 | 1720.99 | 2366.09 | 2124.28 | 1885.36 | 2584.17 | 1758.09 | 997.83 | 1676.42
Tocantins | 2019 | Maio | 755.625 | 1468.75 | 1271.55 | 1208.55 | 898.13 | 1699.69 | 1640.74 | 1358.38 | 1307.53 | 2159.24 | 1644.94 | 1709.93 | 1557.23 | 1330.11 | 1757.34 | 1666.07 | 1450.78 | 1918.08 | 1324.05 | 709.5 | 1468.75
Santa Catarina | 2021 | Novembro |  | 2173.84 | 2015.11 | 1922.07 | 1537.18 | 2593.19 | 2439.47 | 2158.24 | 2084.85 | 3137.08 | 2547.33 | 2707.01 | 2496.54 | 2170.3 | 2905.32 | 2643.96 | 2352.39 | 3139.06 | 2323.7 | 1224.83 | 2173.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SOBRE
| SOBRE O SIENGE |  | SOBRE A ECUSTOS
O Sienge é o maior ecossistema tecnológico da indústria da construção. É desenvolvido pela Softplan, está no mercado em contínua evolução há 32 anos e atende mais de 5 mil clientes. O Sienge facilita o cotidiano de construtoras e incorporadoras através de uma plataforma altamente tecnológica e especializada na cadeia da construção, que soluciona e otimiza as diversas rotinas das empresas do setor através da transformação digital. A plataforma é composta por vários módulos interligados, assim é possível optar por quais e quantos contratar. Cada um deles é focado em resolver os problemas e facilitar o cotidiano de empresas que trabalham com construção. Clique abaixo e peça uma demonstração, ou ligue para: (48) 3027 8140 |  | A eCustos é uma startup que desenvolve uma tecnologia altamente especializada na Engenharia de Custos. Nasceu a partir da atuação do maior blog especializado no tema do Brasil: o Engenheiros de Custos. São mais de 19 anos de experiência inseridas nesta ferramenta, elaborada com muita dedicação e carinho para ajudar nossos alunos e profissionais. O software ajuda a elaborar seus orçamentos de forma rápida e fácil. Atualmente, atende 720 empresas. Clique abaixo e peça uma demonstração.
PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AGORA |  | PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AGORA
Aproveite e conheça mais materiais que podem apoiá-lo no seu dia a dia!
Materiais gratuitos Sienge

## Listas (hidden)
Janeiro | Acre
Fevereiro | Alagoas
Março | Amapá
Abril | Amazonas
Maio | Bahia
Junho | Ceará
Julho | Distrito Federal
Agosto | Espírito Santo
Setembro | Goiás
Outubro | Maranhão
Novembro | Mato Grosso
Dezembro | Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins